## Sheet1
| Tarefa | Duration | Baseline Cost | ACWP | Physical Complete | %PP | PV | EV
| Análise |  | 100 | 120 | 90% | 95% | 95 | 90
Desenho
| D1 |  | 600 | 300 | 80% | 95% | 570 | 480
| D2 |  | 1000 | 800 | 70% | 95% | 950 | 700
| D3 |  | 200 | 120 | 50% | 95% | 190 | 100
Programação
| P1 |  | 200 | 0 | 10% | 95% | 190 | 20
| P2 |  | 800 | 450 | 50% | 95% | 760 | 400
| P3 |  | 1000 | 900 | 100% | 95% | 950 | 1000
Integração
| I12 |  | 200 | 0 | 0% | 95% | 190 | 0
| I123 |  | 400 | 0 | 0% | 95% | 380 | 0
[7 empty] | PV do projeto | 4275
| ACWP | PV | EV
1 | 120 | 95 | 90
2 | 300 | 570 | 480
3 | 800 | 950 | 700 | [5 empty] | 2) | TV = T -Tatual = 5.2 - 6 = -0,8
4 | 120 | 190 | 100
5 | 0 | 190 | 20
6 | 450 | 760 | 400
7 | 900 | 950 | 1000
8 | 0 | 190 | 0
9 | 0 | 380 | 0
| SPI | CPI
| 1 | 1
| 0.94737 | 0.75
| 0.84211 | 1.6
| 0.73684 | 0.875
| 0.52632 | 0.83333
| 0.10526 | 0
| 0.52632 | 0.88889
| 1.0526 | 1.1111
| 0 | 0
| 0 | 0
Bom prazo
Bom custo
Mau prazo
Bom custo
Mau prazo
Mau custo
Bom prazo
Mau custo
Analisando este gráfico, verificamos que inicialmente passamos pelo quadrante
de mau prazo e mau custo, de seguida, passamos a ter um bom custo, mas ainda um mau
prazo, de seguida, voltamos a ter um mau custo durante algumas tarefas,
há um ponto, última tarefa da programação, que tem um bom custo e bom prazo
Como não percebi como calcular os %PP, assumi valores
TV(6)