## EVM1
|  |  |  | EV=%progresso real x base line cost | TV | b) | mês 5 | mês 9
|  |  |  | CV = EV-AC | PV(T) = EV(Tatual) |  | T = 6 | T = 9
|  |  |  | SV = EV-PV | TV = T - Tatual |  | TV = 6 - 5 | TV = 7,3-9 = 1,7
Orçamento inicial : |  | 10000
Mês | AC | % Progresso | PV | EV
0 | 0 | 0% | 0 | 0
1 | 1000 | 10% | 1200 | 1000
2 | 1200 | 15% | 1500 | 1500
3 | 1800 | 20% | 2000 | 2000
4 | 2200 | 30% | 2100 | 3000
5 | 3500 | 45% | 4000 | 4500
6 | 4000 | 50% | 4500 | 5000
7 | 4200 | 52% | 5000 | 5200
8 | 6000 | 55% | 8000 | 5500
9 | 8500 | 60% | 9000 | 6000
10 | 12000 | 95% | 10000 | 9500
TV(5)
TV(9)

## EVM2
Semana 1
| BC | AC | %PF | %PP | EV | PV
Projecto | 42000
Análise | 2000 | 1150 | 45%
Desenho | 10000 | 0 | 0%
Teste | 30000 | 0 | 0%
Semana 2
| BC | AC | %PF | %PP | EV | PV
Projecto | 42000
Análise | 2000 | 2300 | 90%
Desenho | 10000 | 2800 | 26%
Teste | 30000 | 0 | 0%
Semana 3
| BC | AC | %PF | %PP | EV | PV
Projecto | 42000
Análise | 2000 | 2300 | 90%
Desenho | 10000 | 6200 | 53%
Teste | 30000 | 0 | 0%
Semana 4
| BC | AC | %PF | %PP | EV | PV
Projecto | 42000
Análise | 2000 | 2300 | 90%
Desenho | 10000 | 8000 | 80%
Teste | 30000 | 0 | 0%
Semana 5
| BC | AC | %PF | %PP | EV | PV
Projecto | 42000
Análise | 2000 | 2300 | 90%
Desenho | 10000 | 8000 | 80%
Teste | 30000 | 8000 | 30%

## EVM3
Tarefa | Baseline Cost | AC | %PF
Projecto
Análise | 100 | 120 | 90%
Desenho
D1 | 600 | 300 | 80%
D2 | 1000 | 800 | 70%
D3 | 200 | 120 | 50%
Programação
P1 | 200 | 0 | 10%
P2 | 800 | 450 | 50%
P3 | 1000 | 900 | 100%
Integração
I12 | 200 | 0 | 0%
I123 | 400 | 0 | 0%