## EVM1
| CPI = EV/AV |  |  | EV=%progresso real x base line cost |  |  | TV | b) | mês 5 | mês 9
| SPI = EV/PV |  |  | CV = EV-AC |  |  | PV(T) = EV(Tatual) |  | T = 6 | T = 9
|  |  |  | SV = EV-PV |  |  | TV = T - Tatual |  | TV = 6 - 5 | TV = 7,3-9 = 1,7
Orçamento inicial : |  | 10000
Mês | AC | % Progresso | PV | EV | CPI | SPI
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 1000 | 10% | 1200 | 1000 | 1 | 0.83333
2 | 1200 | 15% | 1500 | 1500 | 1.25 | 1
3 | 1800 | 20% | 2000 | 2000 | 1.1111 | 1
4 | 2200 | 30% | 2100 | 3000 | 1.3636 | 1.4286
5 | 3500 | 45% | 4000 | 4500 | 1.2857 | 1.125
6 | 4000 | 50% | 4500 | 5000 | 1.25 | 1.1111
7 | 4200 | 52% | 5000 | 5200 | 1.2381 | 1.04
8 | 6000 | 55% | 8000 | 5500 | 0.91667 | 0.6875
9 | 8500 | 60% | 9000 | 6000 | 0.70588 | 0.66667
10 | 12000 | 95% | 10000 | 9500 | 0.79167 | 0.95

## EVM2
|  | %PV = EV / BaseLineCost |  |  | EV = %PV * BaseLineCost
|  | %PP = PV / BaseLineCost |  |  | PV = %PP * BaseLineCost
PV(T) = EV(Tatual) |  |  |  |  | CV = EV - AC
TV = T -Tatual = 4,5-5 = -0,5 (2,5 dias, ver linha preta do gráfico |  |  |  |  | SV = EV - PV
Semana 1
| BC | AC | %PF | %PP | EV | PV | semanas | AC | EV | PV
Projecto | 42000 | 1150 | 2.143% | 2.381% | 900 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
Análise | 2000 | 1150 | 45% | 50% | 900 | 1000 | 1 | 1150 | 900 | 1000
Desenho | 10000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2 | 5100 | 4400 | 4500
Teste | 30000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3 | 8500 | 7100 | 7000
[7 empty] | 4 | 10300 | 9800 | 9500
[7 empty] | 5 | 18300 | 18800 | 27000
Semana 2
| BC | AC | %PF | %PP | EV | PV
Projecto | 42000 | 5100 | 10.48% | 10.71% | 4400 | 4500
Análise | 2000 | 2300 | 90% | 100% | 1800 | 2000
Desenho | 10000 | 2800 | 26% | 25% | 2600 | 2500
Teste | 30000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
Semana 3
| BC | AC | %PF | %PP | EV | PV
Projecto | 42000 | 8500 | 16.9% | 16.67% | 7100 | 7000
Análise | 2000 | 2300 | 90% | 100% | 1800 | 2000
Desenho | 10000 | 6200 | 53% | 50% | 5300 | 5000
Teste | 30000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
Semana 4
| BC | AC | %PF | %PP | EV | PV
Projecto | 42000 | 10300 | 23.33% | 22.62% | 9800 | 9500
Análise | 2000 | 2300 | 90% | 100% | 1800 | 2000
Desenho | 10000 | 8000 | 80% | 75% | 8000 | 7500
Teste | 30000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
Semana 5
| BC | AC | %PF | %PP | EV | PV
Projecto | 42000 | 18300 | 44.76% | 64.29% | 18800 | 27000
Análise | 2000 | 2300 | 90% | 100% | 1800 | 2000
Desenho | 10000 | 8000 | 80% | 100% | 8000 | 10000
Teste | 30000 | 8000 | 30% | 50% | 9000 | 15000
TV(5)

## EVM3
Tarefa | Baseline Cost | AC | %PF
Projecto
Análise | 100 | 120 | 90%
Desenho
D1 | 600 | 300 | 80%
D2 | 1000 | 800 | 70%
D3 | 200 | 120 | 50%
Programação
P1 | 200 | 0 | 10%
P2 | 800 | 450 | 50%
P3 | 1000 | 900 | 100%
Integração
I12 | 200 | 0 | 0%
I123 | 400 | 0 | 0%